## Slide 1
17.01.2022
ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Мастерская управленческих команд как механизм развития управленческого потенциала региональной системы образования»
Кафедра управления образовательными системами и кадрового резерва

## Slide 2
Начало реализации проекта
2021
Приняли участие
101 школьная управленческая команда
25 муниципальных управленческих команд
Выявлены профессиональные дефициты
Разработаны программы развития команд
Проведены:
коучинговые сессии;
вебинары;
семинары
Проведены курсы повышения профмастерства

## Slide 3
2022
Реализация на практике личностно-профессиональных управленческих компетенций
Разработка инновационного проекта по повышению качества образования
Разработка и внедрение нового направления в программу развития школы или муниципального органа управления образованием
Подготовка победителей конкурса ЛИДЕРЫ +
к участию в конкурсе краевых инновационных площадок.
105 школьных управленческих команд
18 муниципальных управленческих команд

## Slide 4
Основные показатели диагностики
2022
План реализации проекта
Наименование | Форма | Сроки | Ответственные
Обеспечение функционирования единого информационного блока проекта на сайте ИРО | Текстовые, фото и видео материалы | В течение года | КУОСКР
Утверждение состава рабочей группы и дорожной карты по реализации проекта | Приказ | Январь 2022 | Первый проректор Проректор по профессиональному развитию и национальным проектам ГБОУ ИРО Краснодарского края КУОСКР
«Школа управленческих команд» - 2022» | Информационный вебинар | Один раз в квартал | КУОСКР ЦНППМПР
Сбор заявок от управленческих команд на участие в проекте | Электронные и бумажные носители | Январь 2022 | КУОСКР
Разработка локального акта регионального конкурса «Лидеры+» | Положение о конкурсе | Январь 2022 | КУОСКР ЦНППМПР

## Slide 5
Основные показатели диагностики
2022
План реализации проекта
Наименование | Форма | Сроки | Ответственные
Выявление уровня личностных и профессиональных компетенций членов управленческих команд, участвующих в проекте в 2022г | Дистанционная диагностика | Февраль 2022 | ЦНППМПР
Разработка материала для развития потенциала управленческих команд -участников проекта на основе выявленных профессиональных дефицитов | Программы развития команд | Март-Апрель 2022 | КУОСКР
Реализация программ обучения для муниципальных команд «Организация и особенности управления муниципальной системы образования» | ДПП ПК | Март, Апрель, Сентябрь 2022 | КУОСКР
Реализация программ обучения для школьных команд «Управление финансово-экономической и хозяйственной деятельностью. Координация учебных программ и проектов. Воспитание и социализация. Контроль за качеством образования)» | ДПП ПК | Март Апрель Май Сентябрь Октябрь Ноябрь 2022 | КУОСКР
«Практика управления образовательной организацией в проектном формате» | Стажировка | Сентябрь, Ноябрь 2022 | КУОСКР
«Школа стратегического управления (в том числе ШНОР/ШССУ, участники Федерального проекта 500+)» | Вебинар | Февраль Апрель Сентябрь Ноябрь 2022 | КУОСКР ЦНППМПР
«Командообразование» | Воркшоп | Сентябрь 2022 | КУОСКР КППиДО ЦНППМПР
«Ответы образования на вызовы современности» | Стратегическая сессия | Май, Октябрь 2022 | КУОСКР ЦНППМПР

## Slide 6
Ноябрь 2022

## Slide 7
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская,167 (каб.226)
8(861) 232-29-45
E-mail:
kuos@iro23.ru
k.shkolnye@yandex.ru
Кафедра управления образовательными системами и кадрового резерва