Утверждено приказом

МКУ «ЦРО»

от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта по обеспечению внедрения технологии формирующего оценивания общеобразовательных организаций муниципального образования город Горячий Ключ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок исполнения | Ожидаемые результатыреализации мероприятий  |
| 1 | Издание приказа о разработки дорожной карты по обеспечению внедрения технологии формирующего оценивания, назначение кураторов | Руководитель МКУ «ЦРО» | Август  | Издание приказа |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты. | Специалисты МКУ «ЦРО» | Август | Разработка дорожной карты |
| 345 | Создание рабочей группы, назначение школьныхкоординаторов | Специалисты ЦРО,директора школ | Август  | Создание рабочей группы  |
| 6 | Разработка и утверждение планов мероприятий,направленных на внедрение технологийформирующего оценивания в ОО на новый учебный год | Директора школ,заместитель директорашколы по УР | Сентябрь  | Утверждены внутришкольныепланы мероприятий |
| 7 | Изучение материалов Методического марафона потеме «Формирующее оценивание» на заседаниигородских методических объединений | Руководители ГМО,специалисты МКУ «ЦРО» | Август-сентябрь | Корректировка плана работы ГМО  |
| 8 | Проведение педагогических советов в ОО по теме«Формирующее оценивание - оценивание дляразвития» | Директора школ,заместитель директорашкол по УР | Октябрь -ноябрь | Активизация деятельностипедагогических коллективов повнедрению формирующегооценивания, протокол  |
| 9 | Участие в выездных совещаниях по внедрениюматериалов Методического марафона ФИОКО по теме«Формирующее оценивание» в практику работы школ | Ответственный засопровождениеШНОР, директорашкол ШНОР | По отдельномуграфику | Обмен опытом  |
| 10 | Доведение муниципальных практических семинаровпо внедрению технологии формирующего оценивания | Специалисты МКУ «ЦРО»Заместителидиректоров школ поУР. | По отдельномуграфику | Методические материалы,рекомендованные к ГМО, к использованию в практическойдеятельности учителей  |
| 11 | Оказание содействия общеобразовательным организациям в обеспечении педагогическими кадрами.  | Специалисты МКУ «ЦРО» | В течение года | Обеспечение педагогическими кадрами |
| 12 | Размещение на официальном сайте МКУ «ЦРО» и общеобразовательных организаций информации и нормативных документов по внедрению технологии формирующего оценивания  | Специалисты МКУ «ЦРО», директора школ | В течение года | Размещение материалов |
| 13 | Индивидуальные консультации с образовательными организациями муниципалитета, продемонстрировавшими низкие результаты в рамках оценочных процедур.  | Специалисты МКУ «ЦРО» | В течение года | Проведение консультаций |
| 14 | Организация межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций муниципалитета.  | Специалисты МКУ «ЦРО», директора школ | В течение года | Организация партнерства |
| 15 | Создание и наполнение тематической страницы повопросам формирующего оценивания на сайте школыи МКУ «ЦРО» | Директор школы,методисты ЦРО | В течениеучебного года | Действующий информационнометодический ресурс по вопросамвнедрения формирующего оценивания  |
| 16 | Участие учителей в семинарах-практикумах, открытыхуроках | Руководители ГМО,специалисты МКУ «ЦРО», учителя | В течениеучебного года | Обмен опытом  |
| 17 | Мониторинг использования учителями технологииформирующего оценивания | Специалисты МКУ «ЦРО», заместителидиректоров школ | апрель-май | Аналитические материалы  |

Руководитель МКУ «ЦРО» Н.В. Батюк