|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Директор МКУ ИМЦ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Хилько |

« 15» сентября 2022 года

**Дорожная карта**

**по внедрению системы формирующего оценивания**

**в общеобразовательных организациях Крымского района**

**в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия (адресные) | Сроки | Ответственные лица (ФИО, должность) |
| **1. Общесистемные мероприятия** | | | |
| 1.1 | Сбор и анализ методичесикх материалов, связанных с технологий формирующего оценивания | Сентябрь | Директор МКУ ИМЦ  Н.А. Хилько |
| 1.2 | Назначение руководителей районных методических объединений и тьюторов в 2022-2023 учебном году:  - по математике – Олейник Людмила Юрьевна, учителя МБОУ СОШ № 12;  Бельчикову Наталию Владимировну, учителя МБОУ ООШ № 23;  Москотова Ирина Игоревна, МБОУ СОШ № 2;  Шепелеву Елену Викторовну, учителя МБОУ гимназии № 7;  - по русскому языку и литературе – Тюкалову Татьяну Ивановну, учителя МБОУ гимназии № 7;  Клачкова Елизавета Павловна, учитель МБОУ СОШ № 56;  Шевцова Светлана Владимировна, учитель МБОУ гимназии № 7;  Бутакова Вера Владимировна, учитель МБОУ СОШ № 1;  - по физике – Матвиенко Валентину Михайловну, заместителя директора по УВР МБОУ СОШ № 16;  Гаврилова Нина Михайловна, учитель МБОУ СОШ № 62;  - по химии – Кабышеву Наталию Анатольевну, учителя МБОУ СОШ № 6  - по биологии – Ткаченко Ирину Евгеньевну, учителя МБОУ СОШ № 1;  - по географии – Ковез Викторию Викторовну, учителя МБОУ СОШ № 9;  - по иностранному языку – Рогалеву Ирину Владимировну, учителя МБОУ СОШ № 6; Ярыш Ирину Ивановну, учителя МБОУ ООШ № 22;  - по истории и обществознанию – Пономареву Ольгу Анатольевну, учителя МБОУ СОШ № 9;  - по информатике и ИКТ – Шамраеву Наталью Викторовну, учителя МБОУ СОШ № 3 | Сентябрь | Директор МКУ ИМЦ  Н.А. Хилько |
| 1.3 | Создание рабочей группы из числа руководителей РМО и тьюторов. Создание систем хранения информации и коммуникации для командной работы | Сентябрь | МКУ ИМЦ |
| 1.4 | Совещания рабочей группы **«**Организация индивидуальной работы с учителями при внедрении технологии формирующего оценивания» | Октябрь | Рабочая группа |
| 1.5 | Проведение семинара для руководителей (заместителей руководителя) ОО № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 38, 41, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66 по вопросам организации деятельности ОО с обучающимися при внедрении технологии формирующего оценивания | Октябрь | МКУ ИМЦ |
| 1.6 | Заседание рабочей группы. Плюсы и минусы применения диагностических карт. Обсуждение открытых уроков | Февраль | МКУ ИМЦ,  рабочая группа |
| 1.7 | Заседание рабочей группы. Подготовка методических материалов. Составление дорожной карты на новый учебный год | Июнь-июль | МКУ ИМЦ,  рабочая группа |
| **2. Работа с педагогическими работниками** | | | |
| 2.1 | Диагностика затруднений учителей с целью изучения потребностей школы по вопросам, связанным с технологией формирующего оценивания | Октябрь | МКУ ИМЦ,  Руководители ОО |
| 2.2. | Обучающий семинар на тему «Формирующее оценивание как новая система оценивания планируемых результатов и её основные принципы» | Октябрь | МКУ ИМЦ |
| 2.3 | Организация педагогического сообщества учителей-тьюторов по оказанию методической помощи по включению приемов формирующего оценивания в практику работы | Октябрь | Рабочая группа |
| 2.4 | Формирование списка муниципального наставнического центра | Январь | МКУ ИМЦ |
| 2.5 | Подготовка плана работы муниципального наставнического центра | Январь | МКУ ИМЦ |
| 2.6 | Круглый стол учителей-наставников «Формирующее оценивание как основа достижения планируемых результатов» | Январь | МКУ ИМЦ |
| 2.7 | Подготовка к семинару «Техники формирующего оценивания – диагностическая карта» | Январь | МКУ ИМЦ,  рабочая группа |
| 2.8 | Проведение мониторинга готовности учителей к участию в инновационных проектах. Корректировка дорожной карты | Январь | МКУ ИМЦ,  рабочая группа, руководители ОО |
| 2.9 | Обучающий семинар на тему «Техники формирующего оценивания – диагностическая карта» | Февраль, июнь | МКУ ИМЦ,  рабочая группа |
| 2.10 | Муниципальный фестиваль мастер-классов учителей рабочей группы и учителей предметников | Март | МКУ ИМЦ |
| 2.11 | Открытые уроки в рамках семинара «Формирующее оценивание – диагностическая карта» | Март | МКУ ИМЦ |
| 2.12 | Апробация техник формирующего оценивания (диагностическая карта): освоение техник формирующего оценивания. Взаимопосещение уроков. | Февраль-март | МКУ ИМЦ,  Руководители ОО |
| 2.13 | Организация консультационной помощи учителям-предметникам | В течение года | Рабочая группа |
| 2.14 | Открытые уроки учителей-предметников | В течение года | Руководители ОО |
| 2.16 | Методические выезды в общеобразовательные организации с целью проведения информационно-разъяснительной работы с педагогами по технологии формирующего оценивания | По отдельному графику | Рабочая группа, руководители ОО |
| 2.17 | Посещение уроков руководителями и заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе для изучения опыта работы учителя с учащимися | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 2.18 | Работа школы молодого специалиста (для учителей со стажем работы менее 3-х лет) | В течение учебного года | МКУ ИМЦ |
| 2.19 | Подготовка к межшкольному практическому семинару | Апрель | МКУ ИМЦ |
| 2.20 | Проведение межшкольного практического семинара на тему Формирующее оценивание в практике учителей школы» | Апрель | МКУ ИМЦ |
| 2.21 | Проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивая | Май | МКУ ИМЦ |
| **3. Работа с обучающимися** | | | |
| 3.1 | Стартовая диагностика уровня учебной мотивации обучающихся и учебных результатов | Сентябрь | МКУ ИМЦ,  Руководители ОО |
| 3.2 | Составление индивидуальных образовательных маршрутов на основе полученных результатов | В течение года | Руководители ОО |
| 3.3 | Участие в единых диагностических работах по предметам и на межпредметной основе | Апрель | Руководители ОО |
| 3.4 | Мониторинг учебных достижений школьников | Май | Руководители ОО |
| **4. Работа с родителями** | | | |
| 4.1 | Подготовка к родительским собраниям по вопросам, связанным с внедрением технологии формирующего оценивания, анализ результатов мониторинга уровня мотивации обучающихся | Ноябрь | МКУ ИМЦ,  Руководители ОО |
| 4.2 | Родительское собрание-практикум на тему «Что важно знать родителям о формирующем оценивании?» | Ноябрь | МКУ ИМЦ, руководители ОО |
| 4.3 | Круглый стол на тему «Формирующее оценивание в вопросах и ответах» | Март |  |
| 4.4 | Консультативная помощь рабочей группы в формате индивидуальных очных или дистанционных консультаций | В течение года |  |
| **5. Мониторинг и контроль реализации плана** | | | |
| 5.1 | «Часы контроля» с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями директоров по учебно-воспитательной работе | 1 раз в четверть | Рабочая группа,  руководители ОО, заместители руководителей по УВР |
| 5.2 | Мониторинг результатов образовательной деятельности ОО (оценочные процедуры) | В соответствии с графиком | МКУ ЦОКО,  руководители ОО |
| 5.3 | Контроль выполнения разработанной Дорожной карты мероприятий по улучшению качества их деятельности | май | Рабочая группа,  руководители ОО |
| 5.6 | Анализ эффективности разработанных в ОО индивидуальных образовательных маршрутов (программ) обучающихся, обеспечивающих успешность достижения положительных образовательных результатов | В течение учебного года |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор МКУ ИМЦ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А.Хилько |

**План работы**

**с административными командами**

**по использованию технологии формирующего оценивания в 2022-2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Место проведения** | **Ответственный, привлеченные специалисты** |
| ***Исследовательская деятельность*** | | | | |
| 1 | Диагностика затруднений учителей с целью изучения потребностей школы по вопросам, связанным с технологией формирующего оценивания | Октябрь | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А.  Губанова И.С.  Науман Е.Б. |
| 2 | Анализ профессиональных дефицитов педагогических работников ОО | Октябрь | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 3 | Проведение семинара для руководителей (заместителей руководителя) ОО № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 38, 41, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66 по вопросам организации деятельности ОО с обучающимися при внедрении технологии формирующего оценивания | Октябрь | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А.  Губанова И.С.  Науман Е.Б. |
| 4 | Диагностика затруднений учителей с целью изучения потребностей школы по вопросам, связанным с технологией формирующего оценивания | Октябрь | ОО | Руководители ОО |
| 5 | Подготовка к родительским собраниям по вопросам, связанным с внедрением технологии формирующего оценивания, анализ результатов мониторинга уровня мотивации обучающихся | Ноябрь | ОО | Кожушная Н.А.  Губанова И.С.  Руководители ОО |
| 6 | Проведение родительских собраний по вопросам, связанным с внедрением технологии формирующего оценивания, анализ результатов мониторинга уровня мотивации обучающихся | Ноябрь | ОО | Кожушная Н.А.  Губанова И.С.  Руководители ОО |
| 7 | Проведение мониторинга готовности учителей к участию в инновационных проектах. | Январь | ОО | Кожушная Н.А.  Губанова И.С.  Руководители ОО |
| 8 | Формирование банка успешных практик использования технологии формирующего оценивания | Февраль | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 9 | Анализ имеющихся наставнических практик в ОО, определенных участников, согласно приказа внедрения Технологии формирующего оценивания. | Март | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 10 | Проведение анкетирования среди потенциальных участников, желающих принять участие в программе по внедрению технологии формирующего оценивания. | В течение года | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 11 | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе внедрения технологии формирующего оценивания, анкетирование участников | Апрель | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 12 | Проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания | Май | ОО | Руководители ОО |
| 13 | Анализ реализации дорожной карты внедрения технологии формирующего оценивания | Май-июнь | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| ***Проектная деятельность*** | | | | |
| 14 | Создание систем хранения информации и коммуникации для командной работы | Сентябрь | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 15 | Проведение установочной встречи рабочей группы | Сентябрь | МКУ ИМЦ | Хилько Н.А.  Кожушная Н.А. |
| 16 | Работа с локальными нормативными актами и другой документацией по внедрению системы формирующего оценивания | Сентябрь  Январь | МКУ ИМЦ | Хилько Н.А.  Кожушная Н.А. |
| 17 | Круглый стол учителей-наставников «формирующее оценивание как основа достижения планируемых результатов» | Январь | МКУ ИМЦ | Хилько Н.А.  Кожушная Н.А. |
| 18 | Заседание рабочей группы. Плюсы и минусы применения диагностических карт | Февраль | МКУ ИМЦ | Губанова И.С.  Кожушная Н.А. |
| 19 | Обучающий семинар на тему «Техника формирующего оценивания – диагностическая карта» | Февраль | МБОУ СОШ №6 | Хилько Н.А.  Кожушная Н.А.  Руководитель ОО |
| 20 | Муниципальный фестиваль мастер-классов учителей рабочей группы и учителей предметников | Март | МБОУ гимназия №7 | Хилько Н.А. Губанова И.С.  Кожушная Н.А.  Руководитель ОО |
| 21 | Открытые уроки в рамках семинара «Формирующее оценивание – диагностическая карта» | Март | МБОУ гимназия №7 | Руководитель ОО |
| 22 | Апробация техник формирующего оценивания (диагностическая карта): освоение техник формирующего оценивания. Взаимопосещение уроков | Февраль-март | ОО | Руководители ОО |
| 23 | Проведение межшкольного практического семинара на тему «Формирующее оценивание в практике учителей школы» | Апрель | МБОУ СОШ №1 | Хилько Н.А. Губанова И.С.  Кожушная Н.А.  Руководитель ОО |
| 24 | Заседание рабочей группы. Подготовка методических материалов. Составление дорожной карты на новый учебный год | Июнь-июль | МКУ ИМЦ | Хилько Н.А.  Кожушная Н.А. |
| ***Консультационная деятельность*** | | | | |
| 25 | Консультативная помощь рабочей группы в формате индивидуальных очных или дистанционных консультаций | По запросу | ОО | наставники УО  МКУ ИМЦ |
| 26 | Выход на уроки и мероприятия (по возможности), составление процессных моделей работы подразделений общеобразовательной организации, определение проблемных мест | 1 раз в четверть | ОО | УО, МКУ ИМЦ  Рабочая группа |
| 27 | Адресные рекомендации по итогам проведенных мониторинговых исследований сформированности профессиональных компетенций членов рабочей группы | Февраль-июнь | Управление образования | МКУ ИМЦ |
| 28 | Методические выезды в общеобразовательные организации с целью проведения информационно-разъяснительной работы с педагогами по технологии формирующего оценивания | В течение года | ОО | МКУ ИМЦ  Рабочая группа |
| ***Информационная деятельность*** | | | | |
| 29 | Информирование администрации ОО о сроках и порядке работы рабочей группы, а также порядке осуществления консультативной помощи | Сентябрь | МКУ ИМЦ | Губанова И.С.  Кожушная Н.А. |
| 30 | Информирование администраций ОО об эффективных способах решения управленческих задач | Сентябрь-январь | ОО | Губанова И.С.  Кожушная Н.А. |
| 31 | Трансляция эффективного опыта работы на основе разработанных и апробированных на муниципальном уровне проектов, методических и аналитических материалов. | Май |  | МКУ ИМЦ |
| 32 | Аккумулирование на информационном ресурсе материалов, необходимых для внедрения технологии формирующего оценивания | Сентябрь-июнь | ОО | МКУ ИМЦ  Рабочая группа |
| 33 | Разработка адресных образовательных программ по работе с трудностями в обучении на основе результатов оценочных процедур | В течение года | ОО | МКУ ИМЦ |
| 34 | Разработка примерных технологических карт педагогической программы работы со слабоуспевающими и успевающими учащимися. | Февраль | ОО | МКУ ИМЦ |