|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор МКУ ИМЦ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А.Хилько  «27» сентября 2022 года |

**План работы**

**с административными командами**

**по использованию технологии формирующего оценивания**

**в 2022-2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Место проведения** | **Ответственный, привлеченные специалисты** |
| ***Исследовательская деятельность*** | | | | |
| 1 | Диагностика затруднений учителей с целью изучения потребностей школы по вопросам, связанным с технологией формирующего оценивания | Октябрь | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А.  Губанова И.С.  Науман Е.Б. |
| 2 | Анализ профессиональных дефицитов педагогических работников ОО | Октябрь | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 3 | Проведение семинара для руководителей (заместителей руководителя) ОО № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 38, 41, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66 по вопросам организации деятельности ОО с обучающимися при внедрении технологии формирующего оценивания | Октябрь | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А.  Губанова И.С.  Науман Е.Б. |
| 4 | Диагностика затруднений учителей с целью изучения потребностей школы по вопросам, связанным с технологией формирующего оценивания | Октябрь | ОО | Руководители ОО |
| 5 | Подготовка к родительским собраниям по вопросам, связанным с внедрением технологии формирующего оценивания, анализ результатов мониторинга уровня мотивации обучающихся | Ноябрь | ОО | Кожушная Н.А.  Губанова И.С.  Руководители ОО |
| 6 | Проведение родительских собраний по вопросам, связанным с внедрением технологии формирующего оценивания, анализ результатов мониторинга уровня мотивации обучающихся | Ноябрь | ОО | Кожушная Н.А.  Губанова И.С.  Руководители ОО |
| 7 | Проведение мониторинга готовности учителей к участию в инновационных проектах. | Январь | ОО | Кожушная Н.А.  Губанова И.С.  Руководители ОО |
| 8 | Формирование банка успешных практик использования технологии формирующего оценивания | Февраль | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 9 | Анализ имеющихся наставнических практик в ОО, определенных участников, согласно приказа внедрения Технологии формирующего оценивания. | Март | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 10 | Проведение анкетирования среди потенциальных участников, желающих принять участие в программе по внедрению технологии формирующего оценивания. | В течение года | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 11 | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе внедрения технологии формирующего оценивания, анкетирование участников | Апрель | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 12 | Проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания | Май | ОО | Руководители ОО |
| 13 | Анализ реализации дорожной карты внедрения технологии формирующего оценивания | Май-июнь | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| ***Проектная деятельность*** | | | | |
| 14 | Создание систем хранения информации и коммуникации для командной работы | Сентябрь | МКУ ИМЦ | Кожушная Н.А. |
| 15 | Проведение установочной встречи рабочей группы | Сентябрь | МКУ ИМЦ | Хилько Н.А.  Кожушная Н.А. |
| 16 | Работа с локальными нормативными актами и другой документацией по внедрению системы формирующего оценивания | Сентябрь  Январь | МКУ ИМЦ | Хилько Н.А.  Кожушная Н.А. |
| 17 | Круглый стол учителей-наставников «формирующее оценивание как основа достижения планируемых результатов» | Январь | МКУ ИМЦ | Хилько Н.А.  Кожушная Н.А. |
| 18 | Заседание рабочей группы. Плюсы и минусы применения диагностических карт | Февраль | МКУ ИМЦ | Губанова И.С.  Кожушная Н.А. |
| 19 | Обучающий семинар на тему «Техника формирующего оценивания – диагностическая карта» | Февраль | МБОУ СОШ №6 | Хилько Н.А.  Кожушная Н.А.  Руководитель ОО |
| 20 | Муниципальный фестиваль мастер-классов учителей рабочей группы и учителей предметников | Март | МБОУ гимназия №7 | Хилько Н.А. Губанова И.С.  Кожушная Н.А.  Руководитель ОО |
| 21 | Открытые уроки в рамках семинара «Формирующее оценивание – диагностическая карта» | Март | МБОУ гимназия №7 | Руководитель ОО |
| 22 | Апробация техник формирующего оценивания (диагностическая карта): освоение техник формирующего оценивания. Взаимопосещение уроков | Февраль-март | ОО | Руководители ОО |
| 23 | Проведение межшкольного практического семинара на тему «Формирующее оценивание в практике учителей школы» | Апрель | МБОУ СОШ №1 | Хилько Н.А. Губанова И.С.  Кожушная Н.А.  Руководитель ОО |
| 24 | Заседание рабочей группы. Подготовка методических материалов. Составление дорожной карты на новый учебный год | Июнь-июль | МКУ ИМЦ | Хилько Н.А.  Кожушная Н.А. |
| ***Консультационная деятельность*** | | | | |
| 25 | Консультативная помощь рабочей группы в формате индивидуальных очных или дистанционных консультаций | По запросу | ОО | Наставники УО  МКУ ИМЦ |
| 26 | Выход на уроки и мероприятия (по возможности), составление процессных моделей работы подразделений общеобразовательной организации, определение проблемных мест | 1 раз в четверть | ОО | УО, МКУ ИМЦ  Рабочая группа |
| 27 | Адресные рекомендации по итогам проведенных мониторинговых исследований сформированности профессиональных компетенций членов рабочей группы | Февраль-июнь | Управление образования | МКУ ИМЦ |
| 28 | Методические выезды в общеобразовательные организации с целью проведения информационно-разъяснительной работы с педагогами по технологии формирующего оценивания | В течение года | ОО | МКУ ИМЦ  Рабочая группа |
| ***Информационная деятельность*** | | | | |
| 29 | Информирование администрации ОО о сроках и порядке работы рабочей группы, а также порядке осуществления консультативной помощи | Сентябрь | МКУ ИМЦ | Губанова И.С.  Кожушная Н.А. |
| 30 | Информирование администраций ОО об эффективных способах решения управленческих задач | Сентябрь-январь | ОО | Губанова И.С.  Кожушная Н.А. |
| 31 | Трансляция эффективного опыта работы на основе разработанных и апробированных на муниципальном уровне проектов, методических и аналитических материалов. | Май |  | МКУ ИМЦ |
| 32 | Аккумулирование на информационном ресурсе материалов, необходимых для внедрения технологии формирующего оценивания | Сентябрь-июнь | ОО | МКУ ИМЦ  Рабочая группа |
| 33 | Разработка адресных образовательных программ по работе с трудностями в обучении на основе результатов оценочных процедур | В течение года | ОО | МКУ ИМЦ |
| 34 | Разработка примерных технологических карт педагогической программы работы со слабоуспевающими и успевающими учащимися. | Февраль | ОО | МКУ ИМЦ |