Приложение 2

к приказу ГБОУ ИРО

Краснодарского края

от 01.02 2024 г. №89

Дорожная карта

реализации федерального инновационного образовательного проекта

«Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования» в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание и методы деятельности | Сроки проведения | Ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ состояния формирования управленческого кадрового резерва образовательных организаций | исследование по ключевым показателям, аналитический отчет | февраль- май | Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Терновая Л.Н. |
| 1.2 | Структурирование процесса планирования опережающего сопровождения управленческого кадрового резерва краевой системы образования | структурная модель планирования опережающего сопровождения управленческого кадрового резерва региона | май-июнь | Плохотнюк Е.В. Робский В.В. Гусарова Е.Н. Кулишов В.В. |
| 2. Подготовка пакета нормативно-правовых документов по реализации инновационного образовательного проекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение приказаГБОУ ИРО Краснодарского края «Об организации работы по реализации в 2024 году федерального инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования»» | приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края | февраль | Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Терновая Л.Н. Забашта Е.В. Гусарова Е.Н. |
| 2.2 | Разработка нормативных и правовых документов по организации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва школы | нормативные и правовые документов по организации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва школы | июнь - сентябрь | Гайдук Т.А. Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Устинова И.А. |
| 3. Разработка методического обеспечения деятельности по опережающему сопровождениюуправленческого профессионального роста педагогических кадров |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ возможностей управленческого профессионального роста педагогических кадров | разработка диагностического инструментария,положения - кейс для отбора претендентов управленческого кадрового резерва школы | май-ноябрь | Плохотнюк Е.В. Кулишов В.В. Устинова И.В. Гусарова Е.Н. Робский В.В. |
| 3.2 | Разработка программ дополнительного профессионального образования | программы дополнительного профессионального образования по устранению профессиональных дефицитов управленческих педагогических кадров | ноябрь- декабрь | Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Устинова И.А. Гусарова Е.Н. Кулишов В.В. |
| 3.3 | Разработка и описание модели сопровождения профессионального роста управленческих педагогических кадров | модель опережающего научно-методического сопровождения кадрового управленческого резерва региональной системы | июль - октябрь | Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Яковлев Н.О. Гусарова Е.Н. Робский В.В. Кулишов В.В. |
| 4. Мероприятия по реализации опережающего сопровождениякадрового управленческого резерва региональной системы образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Трансляция результатов промежуточного контроля работы апробационных площадок по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва муниципалитетов | Вебинар. Трансляция результатов работы апробационных площадок по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва | ноябрь -декабрь | Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Кулишов В.В. Устинова И.А. Булатова Л.П. Робский В.В. Куценко Т.Н. |
| 4.2 | Организация и проведение мероприятий по реализации федеральной инновационной площадки | Вебинары, мастер-классы, конференции, форумы, стажировки, совещания, фестивали, конкурсы, семинары вебинары для зам.руководителей ОО и педагогов группы кадрового резерва. | январь-декабрь | Терновая Л.Н. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Устинова И.А. Кулишов В.В. Булатова Л.П. Робский В.В. Куценко Т.Н. |
| 5. Организация взаимодействия в рамках соглашений о сотрудничестве |  |  |  |  |
| 5.1. 5.2 | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве с участниками проекта | Договора(соглашения) | сентябрь-октябрь | Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н. |
|  | Составление плана взаимодействия с организациями-соискателями | План взаимодействия | сентябрь-октябрь | Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н. |
| 6. Подготовка отчета о результатах проекта за текущий год |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка годовой отчета о результатах работы Федеральной инновационной площадки | свод данных по проекту, характеристика перспектив развития | август-сентябрь | Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н. Забашта Е.Г. Кулишов В.В. Устинова И.А. Булатова Л.П. Робский В.В. Куценко Т.Н. |